## Slide 1: Pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web
BY : KELOMPOK 6
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

## Slide 2: PEMBAHASAN
Latar Belakang & Masalah
Maksud & Tujuan
Ruang Lingkup & Kebutuhan
Metodologi & Pengumpulan data
Tahap Pengembangan & Teknologi
Struktur Tim, Output & Jadwal
Usulan Anggara Biaya ( Estimasi )

## Slide 3: Latar belakang & masalah

## Slide 4
Kebutuhan Digitalisasi : Perlunya akses informasi cepat bagi mahasiswa dan dose terhadap jurnal, e-book, dan database
Kesenjangan Fasilitas : Adanya gap antara kebutuhan infromasi digital dengan fasilitas konvensional uyang ada saat ini

## Slide 5: Maksud & Tujuan

## Slide 6
Maksud :
Membangun platfrom digital untuk mengintegrasikan layanan perpustakaan secara mandiri.
Tujuan :
Meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta menyediakan akses informasi 24/7

## Slide 7: Metodologi & Pengumpulan data
Metodologi :
Menggunakan metode waterfall untuk memastikan pengembangan tersruktur sesuai target akademik
Pengumpulan Data :
Dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Perpustakaan dan Staf Administrasi untuk menggali alurkerja

## Slide 8: Tahap pengembangan & Teknologi
Tahap : terdiri dari Requirement Analysis, System Design, Development, Testing dan Deployment
Teknologi : Implementasi menggunakan basis data MySQL serta Framework seperti Laravel

## Slide 9: Struktur tim, output & jadwal
Struktur Tim | 
Muhammad Akmal Palqah | Project Leader/ Project Manager
Rahayu Padilah | System analyst
Ilham Al Munawar | Programmer front-end
Muhammad Fajar Nurjaman | Programmer back-end
Riphan Romadlon | QA & dokumentasi
Output :
Menghasilkan dokumen SRS, SDD, Source Code aplikasi, Manual Pengguna, dan Laporan Akhir Proyek

## Slide 10: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Muhammad Akmal Palqah : Project Leader / Project manager | Minggu - 1 |  |  |  |  |  | 
Menentukan ruang lingkup system |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun struktur tim |  |  |  |  |  |  | 
Menentukan metedologi pengembangan |  |  |  |  |  |  | 
Membuat Flowchart bisnis proses perpustakaan dari sisi admin dan pengunjung |  |  |  |  |  |  | 
Menentukan stack teknologi |  |  |  |  |  |  | 
Merancang ERD |  |  |  |  |  |  | 
Review draf bab pendahuluan dan Gambaran umum |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Muhammad Akmal Palqah : Project Leader / Project manager | Minggu - 2 |  |  |  |  |  | 
Menyusun jadwal pengerjaan proyek |  |  |  |  |  |  | 
Menentukan kualifikasi personal yang terlibat |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun strategi pengujian system |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun rencana pemeliharaan dan pelatihan pengguna |  |  |  |  |  |  | 
Menggabungkan semua kontribusi teknis ke dalam satu dokumen USTEK |  |  |  |  |  |  | 
Melakukan Proofreading untuk memastikan konsistensi antara spesifikasi teknis dan anggaran |  |  |  |  |  |  | 
Produksi dokumen akhir |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Rahayu Padilah : System Analyst | Minggu - 3 |  |  |  |  |  | 
Menentukan tujuan dan ruang linkup analis |  |  |  |  |  |  | 
Identifikasi stakeholder |  |  |  |  |  |  | 
Mengumpulkan dokumen lama |  |  |  |  |  |  | 
Wawancara stakeholder |  |  |  |  |  |  | 
Wawancara staff admin |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun hasil wawancara |  |  |  |  |  |  | 
Review hasil awal |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Rahayu Padilah : System Analyst | Minggu - 4 |  |  |  |  |  | 
Membuat flow proses system lama |  |  |  |  |  |  | 
Menentukan fitur login, user, katalog, buku, dll |  |  |  |  |  |  | 
Membuat use case |  |  |  |  |  |  | 
Diskusi ulang dengan stakeholder |  |  |  |  |  |  | 
Menulis bagian pendahuluan |  |  |  |  |  |  | 
Review dokumen |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Ilham Al Munawar : Programmer Front-end | Minggu - 5 |  |  |  |  |  | 
Set-up environment dan struktur folder |  |  |  |  |  |  | 
Layout utama |  |  |  |  |  |  | 
Landing page dan login |  |  |  |  |  |  | 
Dashboard user |  |  |  |  |  |  | 
Modul katalog dan filter OPAC |  |  |  |  |  |  | 
Review dan self-bug fixing |  |  |  |  |  |  | 
Persiapan intergrasi |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Ilham Al Munawar : Programmer Front-end | Minggu - 6 |  |  |  |  |  | 
Detail halaman buku dan E- resource |  |  |  |  |  |  | 
Modul pinjam dan Riwayat |  |  |  |  |  |  | 
Modul denda dan notifikasi |  |  |  |  |  |  | 
Intergrasi API backend ( modul katalog ) |  |  |  |  |  |  | 
Slicing responsivitas (mobile/Web) |  |  |  |  |  |  | 
Final touch UI dan dokumentasi kode |  |  |  |  |  |  | 
Internal review dengan tim |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Muhammad fajar Nurjaman : Programmer Back-end | Minggu - 7 |  |  |  |  |  | 
Menetukan ruang lingkup modul programmer ( katalog, sirkulasi, denda, dashboard) |  |  |  |  |  |  | 
Set-up repository git dan aturan branching/commit |  |  |  |  |  |  | 
Set-up environment dev ( framework, Db MySQL/PotrageSQL) |  |  |  |  |  |  | 
Set-up database awal |  |  |  |  |  |  | 
Set-up template UI dan layout dasar |  |  |  |  |  |  | 
Seed data awal ( admin, role ) |  |  |  |  |  |  | 
Review hasil 1 minggu dan catatan hambatan/plan minggu selanutnya |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Muhammad fajar Nurjaman : Programmer Back-end | Minggu - 8 |  |  |  |  |  | 
Implementasi autenfikasi login/logout |  |  |  |  |  |  | 
CRUD data anggota dan validasi form |  |  |  |  |  |  | 
CURD data buku |  |  |  |  |  |  | 
Pencarian katalog sederhana |  |  |  |  |  |  | 
Intergrasi UI modul dan perapihan tampilan |  |  |  |  |  |  | 
Testing internal dan perbaikan bug awal |  |  |  |  |  |  | 
Dokumentasi singkat dan struktur folder dan endpoint utama |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 18: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Riphan Romadlon: QA dan domkumentasi | Minggu - 9 |  |  |  |  |  | 
Menyusun test plan dan test case |  |  |  |  |  |  | 
Testing modul login dan manajemen user dokumentasi hasil uji awal |  |  |  |  |  |  | 
Testing modul katalog |  |  |  |  |  |  | 
Testing modul sirkulasi dan update laporan bug |  |  |  |  |  |  | 
Re-testing hasil perbaikan bug dari programmer |  |  |  |  |  |  | 
Persiapan User Acceptence Test ( UAT) |  |  |  |  |  |  | 
Pelaksanaan UAT dengan user |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 19: Jadwal
Nama / Pengerjaannya | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum’at | Sabtu | Minggu
Riphan Romadlon: QA dan domkumentasi | Minggu - 10 |  |  |  |  |  | 
Analisis hasil UAT |  |  |  |  |  |  | 
Re-testing hasil perbaikan UAT |  |  |  |  |  |  | 
Test report berita acara UAT |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun User manual |  |  |  |  |  |  | 
Menyusun dokumen laporan akhir |  |  |  |  |  |  | 
Review dan revisi seleuruh dokumen |  |  |  |  |  |  | 
Finalisasi dokumen akhir dan packaging semua deliverables |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: Usulan Anggaran biaya ( Estimasi )
Kategori Biaya | Komponen | Estimasi Biaya ( Rp)
Personil ( honor ) | Project leader/ project manager , system analyst, 3 programmer, QA total 5 orang | Rp.15.000.000
Infrastruktur | Sewa cloud hosting dan domain ( ac.id) selama 1 tahun | Rp. 2.500.000
Operasional | Transportas, dan biaya wawancara | Rp. 1.500.000
Dokumentasi | Cetak dokumen SRS,SDD,user manual dan laporan akhir | Rp. 1.000.000
Lain- lain | Biaya pelatihan staff dan tak terduga | Rp. 2.000.000
Total Estimasi |  | Rp.22.000.000

## Slide 21: THANK YOU
MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB DI LINKUNGAN UNIVERSITAS KEBANGSAAN INDONESIA
BY : KELOMPOK 6